# METODOLOGÍA AJUSTADA PARA EL PROYECTO

# Aplicación de Análisis Predictivo para la Gestión de Riesgos Climáticos

## Cultivos de Arroz del Bajo Cauca

Grupo de Investigación Interdisciplinario del Bajo Cauca y del sur de Córdoba (GIBACC)

Universidad de Antioquia - Sede Bajo Cauca

Versión: 1.0 - Julio 2024

# 1. Metodología STEAM Integrada

## 1.1 Fase 1 - Co-diseño Participativo (2 meses)

Enfoque STEAM:

Ciencia: Análisis de datos históricos climáticos y agrícolas

Tecnología: Diagnóstico de infraestructura digital disponible

Ingeniería: Diseño de arquitectura del sistema

Artes: Diseño centrado en el usuario para agricultores

Matemáticas: Modelado preliminar de relaciones variables

## 1.2 Fase 2 - Desarrollo Técnico (4 meses)

Componentes técnicos mejorados:

| Componente | Tecnologías | Enfoque STEAM |
| --- | --- | --- |
| Extracción ETL | Python (Pandas, GeoPandas), SQLAlchemy, API IDEAM | Integración datos espaciales |
| Preprocesamiento | Scikit-learn (pipelines), Feature-engine | Preparación datos para modelos |
| Modelado | TensorFlow/Keras (LSTM), Prophet, XGBoost | Ensemble de modelos |
| Visualización | Plotly Dash, ipyleaflet | Representación multimodal |
| Despliegue | Voilà + Docker, Telegram Bot | Acceso multiplataforma |

## 1.3 Fase 3 - Validación Contextualizada (3 meses)

Estrategias mejoradas:

1. Validación técnica con pruebas A/B en 3 escenarios diferentes

2. Capacitación mediante ECAs con módulos STEAM especializados

3. Evaluación de impacto con métricas cuantitativas y cualitativas

# 2. Ajustes Clave al Diseño Original

• Integración STEAM con circuitos lógicos educativos

• Enfoque en escalabilidad con arquitectura modular

• Validación rigurosa con protocolo de 3 niveles

• Modelo de sostenibilidad con gobernanza local

# 3. Ejemplo de Implementación Técnica

Código Python para modelado LSTM:

# Configuración mejorada para modelado LSTM agrícola
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense, Input
from tensorflow.keras.models import Model

def build_hybrid_model(input_shape):
    inputs = Input(shape=input_shape)
    x = LSTM(64, return_sequences=True, dropout=0.2)(inputs)
    x = LSTM(32, dropout=0.2)(x)
    x = Dense(16, activation='relu')(x)
    output = Dense(1, activation='sigmoid')(x)  # Probabilidad de pérdida

    model = Model(inputs=inputs, outputs=output)
    model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', 
                 metrics=['accuracy', tf.keras.metrics.AUC()])
    return model

# 4. Evaluación Continua STEAM

Rúbrica de evaluación multidimensional:

| Dimensión | Indicadores | Instrumentos |
| --- | --- | --- |
| Científica | Precisión modelos (RMSE, AUC) | Validación cruzada |
| Tecnológica | Usabilidad (System Usability Scale) | Encuestas a usuarios |
| Artística | Claridad visualizaciones | Grupos focales |
| Matemática | Consistencia modelos estadísticos | Pruebas de hipótesis |
| Social | Impacto en toma de decisiones | Entrevistas a agricultores |