# Cronograma Ajustado para 2 Años y Entregables para el Proyecto CODI

## Cronograma Extendido (24 meses)

| Actividad | Trim 1-2 (M1-6) | Trim 3-4 (M7-12) | Trim 5-6 (M13-18) | Trim 7-8 (M19-24) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recolección y procesamiento de datos | ✓ | ✓ |  |  |
| Desarrollo de modelos predictivos | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Implementación de estaciones meteorológicas | ✓ | ✓ |  |  |
| Validación en campo | ✓ | ✓ |  |  |
| Desarrollo de interfaz y aplicación | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Capacitación a agricultores | ✓ | ✓ |  |  |
| Redacción de informes y publicaciones | ✓ | ✓ |  |  |
| Transferencia tecnológica | ✓ |  |  |  |

## Entregables Clave por Fase:

**Fase 1: Diagnóstico y diseño (Meses 1-6)**

Informe de caracterización climática y agrícola del Bajo Cauca

Diseño conceptual de la plataforma predictiva

Primer prototipo de modelo predictivo básico (ARIMA)

**Fase 2: Desarrollo técnico (Meses 7-12)**

Manual de usuario preliminar

Versión beta de la aplicación con módulo de predicción

Informe técnico de modelos implementados (ARIMA + LSTM)

2 estaciones meteorológicas piloto instaladas

**Fase 3: Validación (Meses 13-18)**

Reporte de validación con agricultores (50 casos)

Versión estable de la aplicación móvil

Manual de usuario finalizado

Paper científico enviado a revista indexada

**Fase 4: Implementación (Meses 19-24)**

Informe final con análisis de impacto

Plataforma en funcionamiento con al menos 100 usuarios

Plan de sostenibilidad y escalamiento

Talleres de transferencia tecnológica completados

Documentación técnica completa en repositorio GitHub